

Приложение

**Дорожная карта подготовки к проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

**в 2025 учебном году**

**в МОУ «Терновская средняя школа»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование мероприятия  | Срокисполнения | Ответственные лица  |
|  **1. Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году** |
| 1 | Освещение вопроса об итогах государственной итоговой аттестации в 2023-2024 году на заседании педагогического совета школы по всем предметам. Проведение анализа результатов ОГЭ. | август2024 г. | Методист по УВРУчителя |
| 2 | Проведение анализа результатов отдельных групп участников ЕГЭ в целях выявления и профилактики нарушений действующего законодательства в сфере образования | Август-сентябрь2024 г. | Методист по УВР |
| 3 | Проведение анализа результатов отдельных групп участников ОГЭ в целях выявления и профилактики нарушений действующего законодательства в сфере образования | Август-сентябрь2024 г. | Учителя |
|  **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов**  |
| 12345678 | Создание условий для реализации индивидуальной подготовки каждого обучающегося по предметам учебного цикла: - индивидуальная работа с обучающимися « группы риска»; - продумывание мотивационного блока для каждого учащегося; - использование заданий Открытого банка для упражнений и тренажёров на каждом уроке - ежедневное информирование родителей выпускников о результатах подготовки к экзаменамУчастие в вебинарах (совещаниях) для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА - 11, по вопросам подготовки и технологии проведения ГИА обучающихся с ОВЗПовышение квалификации руководителя школы и учителей по образовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА - 11Контроль за организацией, проведением и анализом диагностической работы преподавания учебных предметовОрганизация работы по реализации Плана мероприятий Фроловского района по реализации Концепции муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся.Организация курсов повышения профессионального мастерства учителей русского языка и математики, работающих в 2024/2025 учебном году в 9,11 классахОбсуждение методических рекомендаций ФГБПУ «ФИПИ» по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа анализа ОГЭ-2024Организация участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации, дистанционном обучении, вебинарахПроведение индивидуальных консультаций для учителей-предметников | В течение учебного года ноябрь 2024 г., В течение годаВ течение годаВ течение годаСентябрь-декабрь 2024гВ течение годапостоянно | Методист по УВР, учителя-предметники Методист по УВР, учителя-предметники Методист по УВРФомина Т.М., руководитель РМО учителей математики,Методист по УВРруководители РМОМетодист по УВРруководители РМО |
| 9 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдачи ГИА. Проведение индивидуальных занятий и консультаций | Июль-сентябрь 2024г. | Учителя-предметники |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение** |
| 12 3 45 | Приведение базы нормативных правовых документов по подготовке и проведению ГИА в соответствие с требованиями федеральных и региональных документовРазмещение нормативных правовых документов, регулирующих вопросы проведения ГИА, на официальном сайте ООИзучение нормативно-правовой базы проведения ГИА в 2024-2025 учебном году -на совещаниях при директоре; - на методических совещаниях; - на классных часах, родительских собранияхИзучение инструкций и методических материалов на заседаниях педагогического совета: - изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, методических и инструктивных писем по предметам;  - изучение технологии проведения ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения государственной итоговой аттестации через издание системы приказов по школеПодготовка приказов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | В течение 2-х недель после вступления в действие региональных нормативных документовв течение года октябрь-майоктябрь-апрельв течение годав течение года | Кл.руководители, Методист по УВРБлинова Г.Н., ответственная за сайт.Методист, кл.руководителиМетодист по УВР, учителя-предметникиДиректор школы Директор школы |
|  **4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
| 1 | Участие: - в обучении членов предметных комиссий ГИА-9; - в семинарах - совещаниях с учителями – предметниками;  - в квалификационных испытаниях для членов предметных комиссий ГИА-9 | По отдельному плануАпрель-май 2025 г | Члены предметных комиссий,Методист по УВР |
| **5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА -11** |
| 1 23 45 67891011 | Проведение ГИА-9 и ГИА -11 в дополнительные срокиСбор информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА -11 в 2025 году:-выпускников ОО 2024-2025 года;-выпускников прошлых лет;-лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы;-лиц, с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов;-участников итогового сочинения (изложения)Организация своевременного формирования и ведения РИСОрганизация и проведение итогового сочинения (изложения) :-утверждение мест регистрации на итоговое сочинение (изложение);-утверждение мест проведения итогового сочинения (изложения)Регистрация участников государственной итоговой аттестации в 2025 годуУчастие в апробациях, проводимых Рособрнадзором и ФЦТОформление информационных стендов (в кабинетах) с отражением нормативно-правовой базы проведения государственной аттестации выпускников 9, 11 классов в 2024-2025 учебном году Организация психолого-педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) выпускников Подготовка выпускников для участия в пробных экзаменах:  - по русскому языку в 9 классе - по русскому языку в 11 классеМониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для выпускников текущего года, выпускников прошлых лет с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2025годуОрганизация и проведение разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА -11 | сентябрь 2024 гоктябрь 2024г.постояннодекабрь 2024г. февраль, май 2025 г.ГИА-9- до 1 марта 2025 г.ГИА – 11-до 01.-2.2025По отдельному графику Октябрь-апрельПостоянноФевраль 2025 г.Март 2025 г.Январь-март 2025 годаВ течение всего периода | Лица, ответственные за проведение ГИА, Методист по УВРКлассные руководители, Методист по УВРКлассные руководители, ст. методист по УВРМетодист по УВРМетодист по УВРМетодист по УВР, кл.рук.Кл. рук., учителя-предметникиГонтарь О.Н., отв. за психол. сопровождениеУчителя-предметники  Методист по УВРМетодист по УВР |
| **6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
| 1 | Освещение вопросов проведения ГИА в средствах массовой информации:1. Об изменениях в КИМах-2025
2. О результатах проведения итогового сочинения
3. О проведении ГИА в 2025 году
4. Об итогах проведения ГИА в 2025 году в основные сроки
5. Об итогах проведения ГИА в дополнительные сроки 2025 года
 | 09.2024г12.2024г03.2025г07.2025г10.2025г | Директор |
| 2 | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), с порядком проведения ГИА через:  - информационные плакаты;  - информационные письма;  - родительские собрания;  - средства массовой информации;  - инструктажи, классные часы | весь период  | Методист по УВР  |
| 3 | Организация и проведение единого информационного дня по вопросам единого государственного экзамена  |  февраль 2025 г | Методист по УВР |
| 45678 | Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА -11:  - с полученными ими результатами ГИА;  - с решениями ГЭК и председателями ГЭК;  - с решениями конфликтной комиссии Организация и проведение консультаций для выпускников прошлых летОрганизация и проведение собраний с обучающимися по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2025 годуОрганизация встреч выпускников текущего года с выпускниками 2024 года, получившими на ОГЭ высокие результатыРазмещение информации по вопросам проведения ГИА на сайте  | В период проведения ГИА-9 и ГИА -11В течение года  В течение года В течение года   | Методист по УВР, классные руководителиМетодист по УВР, кл.рук.Методист по УВРБлинова Г.Н. |
| 9 | Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА -11:-с полученными ими результатами ГИА;-с решением ГЭК и председателями ГЭК;-с решением конфликтных комиссий | В период провения ГИА-9 и ГИА -11 | Методист по УВР |
| 10 | Организация работы телефона «горячей линии» | В течение года | Методист по УВР |
|  | **7. Контроль за организацией и проведением ГИА** |  |  |
| 1 | Осуществление контроля за организацией работы по подготовке к проведению ГИА в дополнительные сроки в 2025 году | В течение года   | Директор |
| 2 | Проведение контрольных мероприятий при проведении итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2024г. Февраль, март 2025г. | Директор |